Утверждаю.

Директор школы:___________

Л.В. Семёнова

Приказ № 25   от 01.02.2023 г.

ПЛАН – ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  В МБОУ СШ «Центр образования» г. Волгодонска в 2023г.

I. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | В течение 2022- 2023 учебного года . | Н.С. Мурашко, заместитель директора по УВР, Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | Банк нормативно-правовых документов |
|  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | В течение 2022- 2023 учебного года. | Н.С. Мурашко, заместитель директора по УВР, Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | Протоколы заседания |
|  | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО О переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО; О разработке образовательной программы на учебный год Об утверждении плана-графика ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС СОО; О внесении изменений в должностные инструкции учителя, классного руководителя, заместителя директора по УВР и ВР, курирующих реализацию ФГОС СОО, педагога дополнительного образования Об утверждении Положений Об утверждении состава Совета по введению ФГОС О режиме занятий и условиях организации образовательного процесса | В течение 2022- 2023 учебного года. | Н.С. Мурашко, заместитель директора по УВР, Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | Приказы |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО МБОУ | Август 2023 г. | Н.С. Мурашко, заместитель директора по УВР, Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | основная образовательная программа СОО |
|  | Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета | До 1 сентября 2023г. | Директор школы Л.В. Семёнова | Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы СОО |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана. | До 1 сентября 2023 г. | Н.С. Мурашко, заместитель директора по УВР, Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | Рабочие программы педагога Приказ |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности | До 01 сентября 2023 г. | Н.С. Мурашко, заместитель директора по УВР, Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | Программы по внеурочной деятельности Приказ |
|  | Разработка учебного плана ОУ на учебный год. | До конца июня 2023 г. | Н.С. Мурашко, заместитель директора по УВР | Учебный план |
|  | Утверждение списка УМК и перечня программ СОО. | Май – август 2023 г. | Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | Приказ Список Перечень |

II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка, утверждение плана – графика. Приказ «Об утверждении плана – графика работы школы по подготовке к переходу на ФГОС СОО» | Январь 2023 г. | Н.С. Мурашко, заместитель директора по УВР, Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | План – график Приказ |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО. | Январь 2023 г. | Н.С. Мурашко, заместитель директора по УВР, Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | Приказ о рабочей группе |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | До мая 2023 г. | Н.С. Мурашко, заместитель директора по УВР, Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | Перечень документов, включенных в банк. |
|  | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС | Январь – февраль 2023 г. | Н.С. Мурашко, заместитель директора по УВР, Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | Оценка условий МБОУ с учётом требований ФГОС |
|  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | До 1 сентября 2023г. | Библиотекарь Лукьяненко Т.Г, | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС СОО Формирование заявки на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем |

III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО | До 1 апреля 2023 г. | Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы |
|  | Разработка плана повышения квалификации учителей средней школы; организация и проведение семинаров | Январь – февраль 2023 г. | Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | План курсовой подготовки |
|  | Изучение нормативных документов ФГОС СОО | В течение 2022- 2023 учебного года. | Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР |  |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей средней школы по вопросам реализации ООП СОО | В течение 2022- 2023 учебного года. | Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР |  |
|  | Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению введения ФГОС среднего общего образования | В течение 2022- 2023 учебного года. | Социальный педагог | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ | В течение 2022- 2023 учебного года. | Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО. |
|  | Реализация программы повышения квалификации всех учителей старших классов по проблеме «Введение ФГОС среднего общего образования» | В течение 2022- 2023 учебного года. | Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
|  | Кадровое обеспечения введения ФГОС СОО, распределение нагрузки учителей на учебный год. | Май2023 г. | Н.С. Мурашко, заместитель директора по УВР | Предварительное распределение нагрузки |

V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО | В течение 2022- 2023 учебного года. | Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | информационные материалы |
|  | Размещение банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО на школьном сайте. | В течение 2022- 2023 учебного года. | Н.С. Мурашко, заместитель директора по УВР, Д.Н Батрунов, заместитель директора по УВР | Адрес страницы школьного сайта |

VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО | Февраль – март 2023 г. | Директор школы Л.В. Семёнова. Зам.дир.по АХЧ Кулиш Е.Ф. | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
|  | Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса | Апрель 2023 г. | Директор школы Л.В. Семёнова. Зам.дир.по АХЧ Кулиш Е.Ф. | План оснащения кабинетов |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС СОО. | В течение 2022- 2023 учебного года. | Директор школы Л.В. Семёнова. Зам.дир.по АХЧ Кулиш Е.Ф. |  |
|  | Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ. | В течение 2022- 2023 учебного года. | Директор школы Л.В. Семёнова. Зам.дир.по АХЧ Кулиш Е.Ф. |  |
|  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС СОО. | В течение 2022- 2023 учебного года. | Директор школы Л.В. Семёнова. |  |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиям ФГОС СОО. | В течение 2022- 2023 учебного года. | Библиотекарь Лукьяненко Т.Г. |  |
|  | Составление плана перспективного укрепления материально-технической базы ОУ | Апрель 2023 г. | Директор школы Л.В. Семёнова. Зам.дир.по АХЧ Кулиш Е.Ф. | Перспективный план |